**Anexa nr.1**

**la Decizia nr.3.2 a CL Teleșeu, r-nul Orhei**

**din 27 iunie 2024**

Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului **- Elaborarea Planului Urbanistic General al satului Teleșeu, raionul Orhei.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității bunului format** | **Instituția** | | **Persoana responsabilă** | **Costuri (lei)** | **Sursele de finanțare** | **Termen de realizare** | **Surse și mijloace de verificare** |
| **I. Executarea condițiilor instituționale** | | | | | | | |  |
| 1.1 | Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional. | | Primăria  Teleșeu,  Orhei | Primar  Ion Dediu, Contabil-șef  Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Act de formare a costurilor investiționale |
| 1.2 | Adoptarea Deciziei Consiliul Local de preluare a bunurilor formate, cu informarea ONDRL. | | Consiliul local Teleșeu | Primar  Ion Dediu Contabil-șef  Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Decizia Consiliului Local, |
| 1.3 | Înscrierea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 | | Primăria  Teleșeu | Primar  Ion Dediu  Contabil-șef  Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | În prima săptămână după întocmirea proceselor-verbale de finisare și dare în exploatare a lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 luni | Procese verbale  Registrul de evidență |
| 1.4 | Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe. | | Primăria  Teleșeu | Primar  Ion Dediu Contabil-șef  Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe | Catalog mijloace fixe |
| 1.5 | Plasarea elementelor de identificare vizuală a PUG pe panoul informativ al Primăriei Teleșeu, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. | | Consiliul local  Teleșeu | Primar  Ion Dediu, Contabil-șef  Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Decizie CL,  Foto |
| 1.6 | Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. | | Primăria  Teleșeu | Primar  Ion Dediu  Contabil-șef  Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Conform nomenclatorului | Dosar proiect |
| 1.7 | Elaborarea anuală a rapoartelor cu acțiuni realizate privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format | | Primăria  Teleșeu | Primarul  Ion Dediu  Inginerul cadastral  Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | Anual, pe parcursul a 3 ani de la procedura de Receptie a lucrărilor nexecutate | Raport/Nota informativă cu acțiuni realizate în baza Planului de durabilitate |
| 1.8 | Prezentarea raportului final cu indicatori de performanță atinși ai proiectului conform prevederilor Contractului de Finanțare. | | Primăria  Teleșeu | Primarul  Ion Dediu  Inginerul cadastral  Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | După consumarea perioadei de asigurare a durabilității proiectului | Raport final al proiectului cu indicatorii de produs și rezultat |
| 1.9 | Aprobarea procedurii de transmitere în gestiune a bunului către instituția vizată conform investiției. | | Consiliul local Teleșeu | Primarul  Ion Dediu,  Contabil-șef  Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Termen – 30 zile după aprobarea PUG și Regulamentului de Urbanism | Decizie CL  Teleșeu |
| 1.10 | Desemnarea persoanei responsabile pentru întreținerea și gestionarea bunului format – PUG, Regulament și Anexe (hărți) la lucrare.  (Prin Dispoziția primarului). | | Primăria  Teleșeu | Inginerul cadastral  Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | Imediat după transmiterea bunului în gestiune.  Imediat după aprobarea PUG și Regulament de urbanism. | Dispoziție |
| **II. Executarea condițiilor tehnice** | | | | | | | |  |
| 2.1 | Planificarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare.  Activități de coroborare la flexibilitatea noilor legi ce țin de urbanism. | Primăria  Teleșeu | | Primarul  Ion Dediu,  Inginerul cadastral  Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | Permanent | Planuri anuale de activitate a instituției |
| 2.2 | Implementarea activităților de gestionare eficientă a bunului format.  Utilizarea sistematică a PUG-lui și Regulamentului de urbanism la formarea infrastructurii satului. | Primăria  Teleșeu | | Inginerul cadastral  Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | Permanent | Rapoarte anuale de activitate a instituției.Note Informative. |
| **III. Executarea condițiilor financiare** | | | | | | | |  |
| 3.1 | Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format | Primăria | | Primar  Ion Dediu  Contabil-șef  Maria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Anuală | Decizii ale CL,  Raport financiar |
| 3.2 | Implementarea acțiunilor realizate întreținerea bunului format conform bugetului planificat | Primăria  Teleșeu,  Orhei | | Primarul  Ion Dediu, Contabil-șef  Maria Frunze | Cheltuieli prevăzute conform bugetului | APL | Anuală | Decizii ale CL,  Raport financiar |
| **IV. Executarea condițiilor integrate** | | | | | | | |  |
| 4.1 | \*Accesarea de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect pentru dezvoltarea, extinderea sau modernizarea bunului format / serviciului creat. | Primăria  Teleșeu | | Primarul  Ion Dediu,  Contabil- șef  Maria Frunze | Cheltuieli prevăzute în buget | APL | Anuală | Strategia socio-economică a localității  Propunerea de proiect elaborată  Documentația tehnică elaborată |
| 4.2 | Creșterea numărului de beneficiari și a atractivității serviciului creat – bunului format PUG, Regulamentul de urbanism  (Construcții sociale, reconstrucții de edificii ale instituțiilor din cadrul autorității apl, din sectorul privat etc. | Primăria  Teleșleu | | Primarul  Ion Dediu,  Inginerul cadastral  Ion Mura | Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției | APL | Anuală | PUG,  Regulament de urbamism |