**Anexa nr.1**

**la Decizia nr.3.2 a CL Teleșeu, r-nul Orhei**

 **din 27 iunie 2024**

Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului **- Elaborarea Planului Urbanistic General al satului Teleșeu, raionul Orhei.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității bunului format** | **Instituția**  | **Persoana responsabilă** | **Costuri (lei)** | **Sursele de finanțare** | **Termen de realizare** | **Surse și mijloace de verificare** |
| **I. Executarea condițiilor instituționale** |  |
| 1.1 | Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional. | PrimăriaTeleșeu,Orhei  | PrimarIon Dediu, Contabil-șefMaria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Act de formare a costurilor investiționale |
| 1.2 | Adoptarea Deciziei Consiliul Local de preluare a bunurilor formate, cu informarea ONDRL. | Consiliul local Teleșeu | PrimarIon Dediu Contabil-șefMaria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Decizia Consiliului Local, |
| 1.3 | Înscrierea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 | PrimăriaTeleșeu | PrimarIon DediuContabil-șefMaria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | În prima săptămână după întocmirea proceselor-verbale de finisare și dare în exploatare a lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 luni | Procese verbaleRegistrul de evidență  |
| 1.4 | Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe. | PrimăriaTeleșeu | PrimarIon Dediu Contabil-șefMaria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe | Catalog mijloace fixe |
| 1.5 | Plasarea elementelor de identificare vizuală a PUG pe panoul informativ al Primăriei Teleșeu, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016.  | Consiliul localTeleșeu | PrimarIon Dediu, Contabil-șefMaria Frunze | Nu presupune cheltuieli  | APL | Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală | Decizie CL, Foto |
| 1.6 | Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control. | PrimăriaTeleșeu | PrimarIon DediuContabil-șefMaria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Conform nomenclatorului | Dosar proiect |
| 1.7 |  Elaborarea anuală a rapoartelor cu acțiuni realizate privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format | PrimăriaTeleșeu | PrimarulIon DediuInginerul cadastral Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | Anual, pe parcursul a 3 ani de la procedura de Receptie a lucrărilor nexecutate | Raport/Nota informativă cu acțiuni realizate în baza Planului de durabilitate |
| 1.8 | Prezentarea raportului final cu indicatori de performanță atinși ai proiectului conform prevederilor Contractului de Finanțare. | PrimăriaTeleșeu | PrimarulIon DediuInginerul cadastral Ion Mura | Nu presupune cheltuieli | APL | După consumarea perioadei de asigurare a durabilității proiectului | Raport final al proiectului cu indicatorii de produs și rezultat |
| 1.9 | Aprobarea procedurii de transmitere în gestiune a bunului către instituția vizată conform investiției. | Consiliul local Teleșeu | PrimarulIon Dediu,Contabil-șefMaria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL |  Termen – 30 zile după aprobarea PUG și Regulamentului de Urbanism | Decizie CLTeleșeu |
| 1.10 | Desemnarea persoanei responsabile pentru întreținerea și gestionarea bunului format – PUG, Regulament și Anexe (hărți) la lucrare.(Prin Dispoziția primarului). | PrimăriaTeleșeu | Inginerul cadastralIon Mura  | Nu presupune cheltuieli | APL | Imediat după transmiterea bunului în gestiune.Imediat după aprobarea PUG și Regulament de urbanism.   | Dispoziție |
| **II. Executarea condițiilor tehnice** |  |
| 2.1 | Planificarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare.Activități de coroborare la flexibilitatea noilor legi ce țin de urbanism. | PrimăriaTeleșeu | PrimarulIon Dediu, Inginerul cadastralIon Mura  | Nu presupune cheltuieli | APL | Permanent  | Planuri anuale de activitate a instituției |
| 2.2 | Implementarea activităților de gestionare eficientă a bunului format.Utilizarea sistematică a PUG-lui și Regulamentului de urbanism la formarea infrastructurii satului. | PrimăriaTeleșeu | Inginerul cadastralIon Mura | Nu presupune cheltuieli  | APL | Permanent | Rapoarte anuale de activitate a instituției.Note Informative. |
| **III. Executarea condițiilor financiare** |  |
| 3.1 | Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format  | Primăria | PrimarIon DediuContabil-șefMaria Frunze | Nu presupune cheltuieli | APL | Anuală | Decizii ale CL,Raport financiar  |
| 3.2 | Implementarea acțiunilor realizate întreținerea bunului format conform bugetului planificat | PrimăriaTeleșeu,Orhei | PrimarulIon Dediu, Contabil-șefMaria Frunze | Cheltuieli prevăzute conform bugetului | APL | Anuală | Decizii ale CL,Raport financiar |
| **IV. Executarea condițiilor integrate** |  |
| 4.1 |  \*Accesarea de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect pentru dezvoltarea, extinderea sau modernizarea bunului format / serviciului creat.  | PrimăriaTeleșeu | PrimarulIon Dediu,Contabil- șefMaria Frunze | Cheltuieli prevăzute în buget | APL | Anuală | Strategia socio-economică a localitățiiPropunerea de proiect elaboratăDocumentația tehnică elaborată |
| 4.2 | Creșterea numărului de beneficiari și a atractivității serviciului creat – bunului format PUG, Regulamentul de urbanism (Construcții sociale, reconstrucții de edificii ale instituțiilor din cadrul autorității apl, din sectorul privat etc.  | PrimăriaTeleșleu | PrimarulIon Dediu, Inginerul cadastralIon Mura  | Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției | APL | Anuală | PUG,Regulament de urbamism |